## GanttChart
[P2315] Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cây xanh, cảnh quan và mặt nước trên GIS, số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu về cây xanh
[HueCIT]
| Project Start Date | 2025-04-23 |  |  |  | Display Week | 3 |  | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10
| Project Lead | TungVPH | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23
 | time axis 2025-05-05 to 2025-06-29
WBS | TASK | LEAD | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2025-05-05 to 2025-06-29
0 | [Đọc tài liệu và tìm hiểu hệ thống] |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | Đọc tìm hiểu hệ thống | TungHT |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | 100% | 3
1 | [Lập kế hoạch kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Xác định phạm vi kiểm thử | TungHT |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 100% | 1
1.2 | Xác định các tiêu chuẩn, phạm vi kiểm thử | TungHT |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 100% | 1
1.3 | Xác định mốc kiểm soát và tiến độ thực hiện | TungHT |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 100% | 1
1.4 | Xác định chi phí nhân lực | TungHT |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 100% | 1
1.5 | Xác định điều kiện dừng kiểm thử | TungHT |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 90% | 1
1.6 | Xác định yêu cầu trang thiết bị | TungHT |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 95% | 1
1.7 | Xác định công cụ kiểm thử | TungHT |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 95% | 1
1.8 | Xác định nhân sự | TungHT |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 90% | 1
1.9 | Xác định kết quả dự kiến | TungHT |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 100% | 1
1.10 | Đề xuất kiến nghị ( nếu có ) | TungHT |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 |  | 1
2 | [Thiết kế test case] |  |  |  | - |  |  | -
I | Phân hệ web
2.1 | Thiết kế test case cho chức năng Định vị GPS | TungHT |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 100% | 1
2.2 | Thiết kế test case cho chức năng Đăng nhập bằng SSO-VNeID | TungHT |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 100% | 1
2.3 | Thiết kế test case cho chức năng Thống kê | TungHT |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 80% | 1
2.4 | Thiết kế test case cho chức năng Phân quyền người dùng | TungHT |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 100% | 1
2.5 | Thiết kế test case cho chức năng Trình diễn bản đồ tổng hợp (cây xanh, thảm xanh, mặt nước) | TungHT |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 100% | 1
2.6 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 100% | 1
2.7 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm cây xanh trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 100% | 1
2.8 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm thảm xanh trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 100% | 1
2.9 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm mặt nước trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 |  | 1
2.10 | Thiết kế test case cho chức năng Công cụ đo khoảng cách | TungHT |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 |  | 1
2.11 | Thiết kế test case cho chức năng Chỉ dẫn đường đi | TungHT |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 |  | 1
2.12 | Thiết kế test case cho chức năng Xuất mã QR | TungHT |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 |  | 1
II | Phân hệ APP
2.13 | Thiết kế test case cho chức năng Xem bản đồ tổng hợp trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 |  | 1
2.14 | Thiết kế test case cho chức năng Trình diễn dữ liệu cây xanh trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 |  | 1
2.15 | Thiết kế test case cho chức năng Trình diễn dữ liệu thảm xanh trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 |  | 1
2.16 | Thiết kế test case cho chức năng Trình diễn dữ liệu mặt nước trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 |  | 1
2.17 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 |  | 1
2.18 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 |  | 1
2.19 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm thảm xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 |  | 1
2.20 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm mặt nước trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 |  | 1
2.21 | Thiết kế test case cho chức năng Cập nhật thông tin cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 |  | 1
2.22 | Thiết kế test case cho chức năng Cập nhật thông tin thảm xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 |  | 1
2.23 | Thiết kế test case cho chức năng Cập nhật thông tin mặt nước trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 |  | 1
2.24 | Thiết kế test case cho chức năng Cập nhập thông tin sâu bệnh của cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 |  | 1
2.25 | Thiết kế test case cho chức năng Cập nhật quá trình sinh trưởng cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 |  | 1
2.26 | Thiết kế test case cho chức năng Xem góp ý, phản ánh của công dân về cây xanh qua ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 |  | 1
2.27 | Thiết kế test case cho chức năng Xem lịch chăm sóc cây xanh đã giao | TungHT |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 |  | 1
2.28 | Thiết kế test case cho chức năng Xem lịch thực hiện nghiệp vụ chăm sóc cây xanh được giao | TungHT |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 |  | 1
2.29 | Thiết kế test case cho chức năng Xem thông tin chi tiết nội dung chăm sóc cây trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 |  | 1
2.30 | Thiết kế test case cho chức năng Báo cáo tình hình chăm sóc cây xanh | TungHT |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 |  | 1
2.31 | Thiết kế test case cho chức năng Xem nội dung báo cáo chăm sóc cây xanh | TungHT |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 |  | 1
2.32 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm lịch sử chăm sóc cây xanh đã hoàn thành | TungHT |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 |  | 1
2.33 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm lịch sử chăm sóc cây xanh đã giao | TungHT |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 |  | 1
2.34 | Thiết kế test case cho chức năng Định vị người dùng | TungHT |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 |  | 1
2.35 | Thiết kế test case cho chức năng Quét mã QR | TungHT |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 |  | 1
III | Phân hệ API
2.36 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy danh sách cây cấm trồng | TungHT |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  | 1
2.37 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách chủng loại cây | TungHT |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  | 1
2.38 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách điều kiện chặt hạ | TungHT |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  | 1
2.39 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách nhóm cây xanh | TungHT |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  | 1
2.40 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách tuyến cây xanh | TungHT |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  | 1
2.41 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách công việc | TungHT |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 |  | 1
2.42 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách loại công việc | TungHT |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 |  | 1
2.43 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin lịch chăm sóc định kì | TungHT |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 |  | 1
2.44 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin loại nhiệm vụ | TungHT |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 |  | 1
2.45 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách tài khoản | TungHT |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 |  | 1
2.46 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ thực hiện báo cáo công việc | TungHT |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 |  | 1
2.47 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ lấy thông tin góp ý, phản ánh | TungHT |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 |  | 1
2.48 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính của cây xanh | TungHT |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 |  | 1
2.49 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ thêm mới cây xanh | TungHT |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 |  | 1
2.50 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ chỉnh sửa thông tin cây xanh | TungHT |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 |  | 1
2.51 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ xóa cây xanh | TungHT |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 |  | 1
2.52 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính của cây di sản | TungHT |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 1
2.53 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính thảm xanh | TungHT |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 1
2.54 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính thảm xanh | TungHT |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 1
2.55 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính mặt nước | TungHT |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 1
2.56 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ chỉnh sửa thông tin thuộc tính mặt nước | TungHT |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 1
2.57 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin chất lượng mặt nước | TungHT |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 1
2.58 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ chỉnh sửa thông tin chất lượng mặt nước | TungHT |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 |  | 1
2.59 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp danh mục loại sâu bệnh | TungHT |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 |  | 1
2.60 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 |  | 1
2.61 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ thêm mới sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 |  | 1
2.62 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ chỉnh sửa sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 |  | 1
2.63 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cập nhật tình trạng xử lý sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 |  | 1
2.64 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin hồ sơ cấp phép | TungHT |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 |  | 1
2.65 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin cây cấm trồng, hạn chế trồng | TungHT |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 |  | 1
2.66 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp danh sách nhân viên | TungHT |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 |  | 1
2.67 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp danh sách nhóm nhân viên | TungHT |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 |  | 1
3 | [Kiểm thử lần đầu] |  |  |  | - |  |  | -
I | Phân hệ web
3.1 | Tiến hành kiểm thử chức năng Định vị GPS | TungHT |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 |  | 1
3.2 | Tiến hành kiểm thử chức năng Đăng nhập bằng SSO-VNeID | TungHT |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 |  | 1
3.3 | Tiến hành kiểm thử chức năng Thống kê | TungHT |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 |  | 1
3.4 | Tiến hành kiểm thử chức năng Phân quyền người dùng | TungHT |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 |  | 1 | bar: 2025-05-24 to 2025-05-25
3.5 | Tiến hành kiểm thử chức năng Trình diễn bản đồ tổng hợp (cây xanh, thảm xanh, mặt nước) | TungHT |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 |  | 1 | bar: 2025-05-24 to 2025-05-25
3.6 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 |  | 1 | bar: 2025-05-24 to 2025-05-25
3.7 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm cây xanh trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 |  | 1 | bar: 2025-05-24 to 2025-05-25
3.8 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm thảm xanh trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 |  | 1
3.9 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm mặt nước trên bản đồ | TungHT |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 |  | 1
3.10 | Tiến hành kiểm thử chức năng Công cụ đo khoảng cách | TungHT |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 |  | 1
3.11 | Tiến hành kiểm thử chức năng Chỉ dẫn đường đi | TungHT |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 |  | 1
3.12 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xuất mã QR | TungHT |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 1
II | Phân hệ APP
3.13 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xem bản đồ tổng hợp trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 1
3.14 | Tiến hành kiểm thử chức năng Trình diễn dữ liệu cây xanh trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 1
3.15 | Thiết kế test case cho chức năng Trình diễn dữ liệu thảm xanh trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 1
3.16 | Tiến hành kiểm thử chức năng Trình diễn dữ liệu mặt nước trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 1
3.17 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 1
3.18 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 |  | 1
3.19 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm thảm xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 |  | 1
3.20 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm mặt nước trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 |  | 1
3.21 | Tiến hành kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 |  | 1
3.22 | Tiến hành kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin thảm xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 |  | 1
3.23 | Tiến hành kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin mặt nước trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 |  | 1
3.24 | Tiến hành kiểm thử chức năng Cập nhập thông tin sâu bệnh của cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 |  | 1
3.25 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xem góp ý, phản ánh của công dân về cây xanh qua ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 |  | 1
3.26 | Tiến hành kiểm thử chức năng Cập nhật quá trình sinh trưởng cây xanh trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 |  | 1
3.27 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xem lịch chăm sóc cây xanh đã giao | TungHT |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 |  | 1
3.28 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xem lịch thực hiện nghiệp vụ chăm sóc cây xanh được giao | TungHT |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 |  | 1
3.29 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xem thông tin chi tiết nội dung chăm sóc cây trên ứng dụng di động | TungHT |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 |  | 1
3.30 | Tiến hành kiểm thử chức năng Báo cáo tình hình chăm sóc cây xanh | TungHT |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 |  | 1
3.31 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xem nội dung báo cáo chăm sóc cây xanh | TungHT |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 |  | 1
3.32 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm lịch sử chăm sóc cây xanh đã hoàn thành | TungHT |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 |  | 1
3.33 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm lịch sử chăm sóc cây xanh đã giao | TungHT |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 |  | 1
3.34 | Tiến hành kiểm thử chức năng Định vị người dùng | TungHT |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 |  | 1
3.35 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quét mã QR | TungHT |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 |  | 1
III | API
3.36 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy danh sách cây cấm trồng | TungHT |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 |  | 1
3.37 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách chủng loại cây | TungHT |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 |  | 1
3.38 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách điều kiện chặt hạ | TungHT |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 |  | 1
3.39 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách nhóm cây xanh | TungHT |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 |  | 1
3.40 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách tuyến cây xanh | TungHT |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 |  | 1
3.41 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách công việc | TungHT |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 |  | 1
3.42 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách loại công việc | TungHT |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 |  | 1
3.43 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin lịch chăm sóc định kì | TungHT |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 |  | 1
3.44 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin loại nhiệm vụ | TungHT |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 |  | 1
3.45 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin danh sách tài khoản | TungHT |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 |  | 1
3.46 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ thực hiện báo cáo công việc | TungHT |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 |  | 1
3.47 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ lấy thông tin góp ý, phản ánh | TungHT |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 |  | 1
3.48 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính của cây xanh | TungHT |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 |  | 1
3.49 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ thêm mới cây xanh | TungHT |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 |  | 1
3.50 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ chỉnh sửa thông tin cây xanh | TungHT |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 |  | 1
3.51 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ xóa cây xanh | TungHT |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 |  | 1
3.52 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính của cây di sản | TungHT |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 |  | 1
3.53 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính thảm xanh | TungHT |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 |  | 1
3.54 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính thảm xanh | TungHT |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 |  | 1
3.55 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin thuộc tính mặt nước | TungHT |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 |  | 1
3.56 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ chỉnh sửa thông tin thuộc tính mặt nước | TungHT |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 |  | 1
3.57 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin chất lượng mặt nước | TungHT |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 |  | 1
3.58 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ chỉnh sửa thông tin chất lượng mặt nước | TungHT |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 |  | 1
3.59 | Thiết kế test case cho chức năng Dịch vụ cung cấp danh mục loại sâu bệnh | TungHT |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 |  | 1
3.60 | Tiến hành kiểm thử chức năngDịch vụ cung cấp thông tin sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 |  | 1
3.61 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ thêm mới sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 |  | 1
3.62 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ chỉnh sửa sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 |  | 1
3.63 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cập nhật tình trạng xử lý sâu bệnh cây xanh | TungHT |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 |  | 1
3.64 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin hồ sơ cấp phép | TungHT |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 |  | 1
3.65 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp thông tin cây cấm trồng, hạn chế trồng | TungHT |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 |  | 1
3.66 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp danh sách nhân viên | TungHT |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 |  | 1
3.67 | Tiến hành kiểm thử chức năng Dịch vụ cung cấp danh sách nhóm nhân viên | TungHT |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 |  | 1
4 | [Kiểm thử các lần còn lại] |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | Kiểm thử lại các chức năng đang bị sai sót hoặc thiếu được phát hiện ở lần kiểm thử trước | TungHT |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 1 |  | 2 | bar: 2025-05-31 to 2025-06-01
5 | [Báo cáo trạng thái kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
5.1 | Báo cáo trạng thái kiểm thử lần 1 | TungHT |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 |  | 1
5.2 | Báo cáo trạng thái kiểm thử lần 2 | TungHT |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 |  | 1
6 | [Báo cáo tổng kết trạng thái kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
6.1 | Báo cáo tổng kết trạng thái kiểm thử lần 1 | TungHT |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 |  | 1
6.2 | Báo cáo tổng kết trạng thái kiểm thử lần 2 | TungHT |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 |  | 1
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.