## GanttChart
[P2315] Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cây xanh, cảnh quan và mặt nước trên GIS, số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu về cây xanh
[HueCIT]
| Project Start Date | 2025-04-23 |  |  |  | Display Week | 2 |  | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9
| Project Lead | [7 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16
 | time axis 2025-04-28 to 2025-06-22
WBS | TASK | LEAD | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2025-04-28 to 2025-06-22
0 | [Đọc tài liệu và tìm hiểu hệ thống] |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | Đọc tìm hiểu hệ thống | TungVPH |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | 100% | 3
1 | [Lập kế hoạch kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Xác định phạm vi kiểm thử | TungVPH |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 |  | 1
1.2 | Xác định các tiêu chuẩn, phạm vi kiểm thử | TungVPH |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 |  | 1
1.3 | Xác định mốc kiểm soát và tiến độ thực hiện | TungVPH |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 |  | 1
1.4 | Xác định chi phí nhân lực | TungVPH |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 |  | 1
1.5 | Xác định điều kiện dừng kiểm thử | TungVPH |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 |  | 1 | bar: 2025-05-07
1.6 | Xác định yêu cầu trang thiết bị | TungVPH |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 |  | 1
1.7 | Xác định công cụ kiểm thử | TungVPH |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 |  | 1
1.8 | Xác định nhân sự | TungVPH |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 |  | 1
1.9 | Xác định kết quả dự kiến | TungVPH |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 |  | 1
1.10 | Đề xuất kiến nghị ( nếu có ) | TungVPH |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 |  | 1
2 | [Thiết kế test case] |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | Thiết kế test case cho chức năng Định vị GPS | TungVPH |  | 2025-05-02 | 2025-05-05 |  |  | 2
2.2 | Thiết kế test case cho chức năng Đăng nhập bằng SSO-VNeID | TungVPH |  | 2025-05-02 | 2025-05-05 |  |  | 2
2.3 | Thiết kế test case cho chức năng Thống kê | TungVPH |  | 2025-05-02 | 2025-05-05 |  |  | 2
2.4 | Thiết kế test case cho chức năng Phân quyền người dùng | TungVPH |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  |  | 2
2.5 | Thiết kế test case cho chức năng Trình diễn bản đồ tổng hợp (cây xanh, thảm xanh, mặt nước) | TungVPH |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  |  | 2
2.6 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  |  | 2
2.7 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm cây xanh trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  |  | 2
2.8 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm thảm xanh trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  |  | 3
2.9 | Thiết kế test case cho chức năng Tìm kiếm mặt nước trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  |  | 3
2.10 | Thiết kế test case cho chức năng Công cụ đo khoảng cách | TungVPH |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  |  | 3
2.11 | Thiết kế test case cho chức năng Chỉ dẫn đường đi | TungVPH |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  |  | 3
2.12 | Thiết kế test case cho chức năng Xuất mã QR | TungVPH |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  |  | 3
3 | [Chuẩn bị môi trường kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | Chuẩn bị môi trường kiểm thử | TungVPH |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  | 1
4 | [Kiểm thử lần đầu] |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | Tiến hành kiểm thử chức năng Định vị GPS | TungVPH |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2
4.2 | Tiến hành kiểm thử chức năng Đăng nhập bằng SSO-VNeID | TungVPH |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2
4.3 | Tiến hành kiểm thử chức năng Thống kê | TungVPH |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2
4.4 | Tiến hành kiểm thử chức năng Phân quyền người dùng | TungVPH |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  |  | 2
4.5 | Tiến hành kiểm thử chức năng Trình diễn bản đồ tổng hợp (cây xanh, thảm xanh, mặt nước) | TungVPH |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  |  | 2
4.6 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  |  | 2
4.7 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm cây xanh trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  |  | 2
4.8 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm thảm xanh trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 3
4.9 | Tiến hành kiểm thử chức năng Tìm kiếm mặt nước trên bản đồ | TungVPH |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 3
4.10 | Tiến hành kiểm thử chức năng Công cụ đo khoảng cách | TungVPH |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 3
4.11 | Tiến hành kiểm thử chức năng Chỉ dẫn đường đi | TungVPH |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 3
4.12 | Tiến hành kiểm thử chức năng Xuất mã QR | TungVPH |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 3
5 | [Kiểm thử các lần còn lại] |  |  |  | - |  |  | -
5.1 | Kiểm thử lại các chức năng đang bị sai sót hoặc thiếu được phát hiện ở lần kiểm thử trước | TungVPH |  | 2025-05-23 | 2025-05-27 |  |  | 3
6 | [Báo cáo trạng thái kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
6.1 | Báo cáo trạng thái kiểm thử lần 1 | TungVPH |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 1
6.2 | Báo cáo trạng thái kiểm thử lần 2 | TungVPH |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 1
7 | [Báo cáo tổng kết trạng thái kiểm thử] |  |  |  | - |  |  | -
7.1 | Báo cáo tổng kết trạng thái kiểm thử lần 1 | TungVPH |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 1
7.2 | Báo cáo tổng kết trạng thái kiểm thử lần 2 | TungVPH |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 1
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
[5 empty] | - |  |  | -
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.